## Slide 1
3. 추진 역할 및 조직 (案)
그룹사 Agent 적용방안 기반에 AX컨설팅팀, AI혁신센터, IS팀, 현업 등 역할을 나누어 실행력 확보가 필요함
단계 | 세부 활동 | AX컨설팅팀 | AI혁신센터 | IS팀 | 현업
Phase 1 문제 정의 · 발굴 | 유관 조직 경영진 및 실무자 의견 청취 | 주관 |  | 협업 | Pain Point 제공
 | 문제 정의 및 핵심 기대효과 (KPI) 가설 수립 | 주관 |  | 지원 | 
 | Agent 과제 후보 선정 (AI Agent 적용 가능성 초기 검토) | 주관 | 지원 | 지원 | 
Phase 2 업무 재설계 | As-Is 프로세스 분석 및 병목 진단 | 주관 |  | 지원 | 업무 흐름 설명
 | To-Be Workflow 설계 (사람·Agent·시스템 역할 분담) | 주관 | 협업 | 지원 | 
 | 레거시 시스템 연계 및 제약 사항 검토 | 지원 | 협업 | 주관 | 
Phase 3 검증 · 과제화 | To-Be 설계 기술 타당성 검증 (Agent 구축 가능성) | 지원 | 주관 | 지원 | 업무 데이터 제공
 | Agent 우선순위화 및 과제 확정 | 주관 | 협업 |  | 과제 Owner 지정
 | ROI 산정, KPI 초안 및 Baseline 산정 | 주관 | 지원 | 지원 | 
Phase 4 Agent 구축 | Agent 아키텍처 설계 및 개발 | 지원 | 주관 |  | 
 | 기존 시스템 연동 및 운영 환경 준비 |  | 협업 | 주관 | 
 | 현업 사용자 테스트 및 요구사항 적합성 검토 | 주관 | 협업 | 지원 | 사용자 테스트 수행
Phase 5 운영 체계 수립 | 성공기준 및 KPI 확정 | 주관 | 협업 | 지원 | KPI 목표 합의
 | 운영 모델 설계 (운영 조직/프로세스 정의) | 주관 | 지원 | 협업 | 
 | 운영 이관 협의 | 지원 | 협업 | 주관 | 운영 인수·정착
Notes: [현업 역할] 꼭 필요한 활동에만 표기
P1 의견 청취 - Pain Point 제공: 현업 인터뷰를 통해 실제 문제를 제기
P2 As-Is 분석 - 업무 흐름 설명: 실제 업무 흐름과 예외 사례를 설명
P3 기술 타당성 검증 - 업무 데이터 제공: 검증용 데이터·샘플 제공
P3 과제 확정 - 과제 Owner 지정: 과제별 현업 책임자 지정
P4 사용자 테스트 - 사용자 테스트 수행: 직접 테스트하고 개선 요구사항 제기
P5 KPI 확정 - KPI 목표 합의: 성과 목표를 현업과 합의
P5 운영 이관 - 운영 인수·정착: 운영 인수 및 현장 활용 정착

## Slide 2
5. Agent 운영 전환 및 발굴 역량 내재화 (案)
Agent의 지속 가능한 운영과 확산을 위해, IS팀 운영 전환 지원과 현업 Use case 발굴 역량 내재화를 추진하고자 함
① IS팀 운영 전환 지원
운영 자산 이관
아키텍처·소스·프롬프트
Runbook 인계
모니터링·품질 관리
성능·비용·품질 지표
장애 대응 절차 수립
기술 교육·안정화
Agent 플랫폼·LLMOps 교육
이관 후 2선 기술 지원
공동 운영 → 전환 운영 → 독립 운영 단계를 거친
IS팀 중심의 안정적 Agent 운영
역할 분담 기반의 단계적 운영 이관 체계 확보
운영 자산 이관
기술 교육 · 2선 지원
운영 이슈 공유
고도화 요청
Partnership
IS팀
AI
혁신센터
② 현업 Use case 발굴 교육·워크샵
추진
과정
AI Agent
이해 교육
1
Use case
발굴 워크샵
2
과제화 및
우수사례 확산
3
1
Agent 개념·적용 사례 및 Agent 적용 가능 업무 유형 이해
2
Pain Point 도출 → 업무 분해 → Agent 적합성 판단으로 Use case 도출
3
실무자 주도 Use case 우선순위화 + 과제 후보 리스트 등록
→ Phase 1 과제 발굴과 연계, 타 부서·계열사 전파
현업의 실제 업무와 Pain Point 중심의 Use case 발굴
업무 영역별 Agent 적용 사례 및 발굴 Canvas 제공
참가자 주도 실습을 통한 실행 가능한 과제 후보 도출
AX컨설턴트·AI 전문가의 현장 코칭 및 기술 적합성 검토